## 日程进度表
模块编号 | 模块名 | 子模块编号 | 子模块名 | 任务 | 担当人 | 完成百分比 | 项目状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
C01 | 基本信息 | C0101 | 查看信息 | 原型 | 李忠和 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 李忠和 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-19 12:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
|  | C0102 | 修改密码 | 原型 | 李忠和 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 李忠和 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-19 12:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
C02 | 课程管理 | C0201 | 查询课程 | 原型 | 毕洪哲 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 毕洪哲 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-17 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
|  | C0202 | 课程预约 | 原型 | 毕洪哲 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 毕洪哲 | 0% | 未开始 | 2022-12-17 18:00 | 2022-12-18 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
|  | C0203 | 取消预约 | 原型 | 毕洪哲 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 毕洪哲 | 0% | 未开始 | 2022-12-18 18:00 | 2022-12-19 20:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
C03 | 用户签到 | C0301 | 教练签到 | 原型 | 周涛 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 周涛 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-17 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
|  | C0302 | 学员签到 | 原型 | 周涛 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 周涛 | 0% | 未开始 | 2022-12-17 18:00 | 2022-12-18 20:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
C04 | 用户办理 | C0401 | 开户 | 原型 | 王鹤程 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 王鹤程 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-17 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
|  | C0402 | 查询用户 | 原型 | 王鹤程 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 王鹤程 | 0% | 未开始 | 2022-12-17 18:00 | 2022-12-18 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
|  | C0403 | 变更用户信息 | 原型 | 王鹤程 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 王鹤程 | 0% | 未开始 | 2022-12-18 18:00 | 2022-12-19 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
|  | C0404 | 删除用户 | 原型 | 王鹤程 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 王鹤程 | 0% | 未开始 | 2022-12-19 18:00 | 2022-12-20 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
C05 | 用户消费 | C0501 | 账户查询 | 原型 | 陈云鹏 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 周涛 | 0% | 未开始 | 2022-12-18 20:00 | 2022-12-19 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始
|  | C0502 | 账户充值 | 原型 | 陈云鹏 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 18:00
|  |  |  | 编码 | 周涛 | 0% | 未开始 | 2022-12-19 18:00 | 2022-12-20 18:00
|  |  |  | 测试 |  |  | 未开始