## 日程进度表
模块编号 | 模块名 | 子模块编号 | 子模块名 | 任务 | 担当人 | 完成百分比 | 项目状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
A01 | 基本信息 | A0101 | 查看信息 | 原型 | 陈吉康 | 0% | 未开始 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 陈吉康 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 陈吉康 | 0% | 未开始
|  | A0102 | 修改信息 | 原型 | 陈吉康 | 0% | 未开始
|  |  |  | 编码 | 陈吉康 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 陈吉康 | 0% | 未开始
|  | A0103 | 密码修改 | 原型 | 陈吉康 | 0% | 未开始 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 陈吉康 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 陈吉康 | 0% | 未开始
A02 | 项目管理 | A0201 | 新增项目 | 原型 | 孔冬冬 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 孔冬冬 | 100% | 完成
|  |  |  | 测试 | 孔冬冬 | 0% | 未开始
|  | A0202 | 修改项目 | 原型 | 孔冬冬 | 100% | 完成
|  |  |  | 编码 | 孔冬冬 | 100% | 完成
|  |  |  | 测试 | 孔冬冬 | 0% | 未开始
|  | A0203 | 查询项目 | 原型 | 王钰 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 王钰 | 100% | 完成
|  |  |  | 测试 | 王钰 | 0% | 未开始
|  | A0204 | 删除项目 | 原型 | 王钰 | 100% | 完成
|  |  |  | 编码 | 王钰 | 100% | 完成
|  |  |  | 测试 | 王钰 | 0% | 未开始
A03 | 教练管理 | A0301 | 教练授权 | 原型 | 蔡晓枫 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-15 15:00 | 2022-12-12 13:00 | 2022-12-15 16:00
|  |  |  | 编码 | 蔡晓枫 | 100% | 完成 | 2022-12-19 10:00 | 2022-12-19 18:00 | 2022-12-19 11:00 | 2022-12-19 16:00
|  |  |  | 测试 | 蔡晓枫 | 0% | 未开始
|  | A0302 | 教练解除 | 原型 | 蔡晓枫 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-15 15:00 | 2022-12-12 13:00 | 2022-12-15 16:00
|  |  |  | 编码 | 蔡晓枫 | 100% | 完成 | 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 18:00 | 2022-12-20 11:00 | 2022-12-20 14:00
|  |  |  | 测试 | 蔡晓枫 | 0% | 未开始
|  | A0303 | 修改教练 | 原型 | 蔡晓枫 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-15 15:00 | 2022-12-12 13:00 | 2022-12-15 16:00
|  |  |  | 编码 | 蔡晓枫 | 25% | 进行中 | 2022-12-20 14:00 | 2022-12-21 18:00 | 2022-12-20 14:00
|  |  |  | 测试 | 蔡晓枫 | 0% | 未开始
|  | A0304 | 查询教练 | 原型 | 王钰 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 15:00 | 2022-12-12 13:00 | 2022-12-15 16:00
|  |  |  | 编码 | 王钰 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 王钰 | 0% | 未开始
|  | A0305 | 签到查询 | 原型 | 蔡晓枫 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-15 15:00 | 2022-12-12 13:00 | 2022-12-15 16:00
|  |  |  | 编码 | 蔡晓枫 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 蔡晓枫 | 0% | 未开始
|  | A0306 | 学员评价 | 原型 | 么明琪 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 15:00 | 2022-12-12 13:00 | 2022-12-15 16:00
|  |  |  | 编码 | 么明琪 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 么明琪 | 0% | 未开始
A04 | 课程管理 | A0401 | 增加课程 | 原型 | 于成铭 | 0% | 未开始 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 于成铭 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 于成铭 | 0% | 未开始
|  | A0402 | 修改课程 | 原型 | 于成铭 | 0% | 完成 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 于成铭 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 于成铭 | 0% | 未开始
|  | A0403 | 查询课程 | 原型 | 鲁成龙 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 鲁成龙 | 25% | 进行中
|  |  |  | 测试 | 鲁成龙 | 0% | 未开始
|  | A0404 | 删除课程 | 原型 | 鲁成龙 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 鲁成龙 | 25% | 进行中
|  |  |  | 测试 | 鲁成龙 | 0% | 未开始
|  | A0401 | 课程签到 | 原型 | 郑晨宇 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 郑晨宇 | 25% | 进行中
|  |  |  | 测试 | 郑晨宇 | 0% | 未开始
A05 | 用户管理 | A0501 | 增加用户 | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 于森 | 25% | 未开始 | 2022-12-20 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 0% | 未开始
|  | A0502 | 修改用户 | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 于森 | 25% | 进行中 | 2022-12-20 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 0% | 未开始
|  | A0503 | 查询用户 | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 于森 | 25% | 进行中 | 2022-12-20 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 0% | 未开始
|  | A0504 | 删除用户 | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 于森 | 25% | 进行中 | 2022-12-20 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 0% | 未开始
|  | A0505 | 封冻管理 | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 于森 | 25% | 进行中 | 2022-12-20 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 0% | 未开始
|  | A0506 | 用户授权 | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 于森 | 25% | 进行中 | 2022-12-20 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 0% | 未开始
|  | A0507 | 注销用户 | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 于森 | 25% | 进行中 | 2022-12-20 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 0% | 未开始
|  | A0508 | 初始化密码 | 原型 | 孔冬冬 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 孔冬冬 | 25% | 进行中 | 2022-12-20 12:00
|  |  |  | 测试 | 孔冬冬 | 0% | 未开始
A06 | 用户充值 | A0601 | 充值 | 原型 | 邱凯琳 | 0% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 09:08
|  |  |  | 编码 | 邱凯琳 | 0% | 进行中 | 2022-12-20 02:00
|  |  |  | 测试 | 邱凯琳 | 0% | 未开始
|  | A0602 | 查询 | 原型 | 李明泽 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 12:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 12:00
|  |  |  | 编码 | 李明泽 | 0% | 未开始 | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-20 20:00
|  |  |  | 测试 | 李明泽 | 0% | 未开始
A07 | 用户消费 | A0701 | 查询 | 原型 | 邱凯琳 | 0% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 12:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-14 12:00
|  |  |  | 编码 | 邱凯琳 | 0% | 进行中 | 2022-12-20 02:00
|  |  |  | 测试 | 邱凯琳 | 0% | 未开始
A08 | 注销 | A0801 | 注销 | 原型 | 陈吉康 | 0% | 未开始 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 陈吉康 | 0% | 未开始
|  |  |  | 测试 | 陈吉康 | 0% | 未开始
A09 | 其他 | A0901 | 数据库建表 | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-16 12:00
|  |  |  | 编码 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-13 12:00 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-13 12:00 | 2022-12-16 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 50% | 进行中 | 2022-12-14 12:00 | 2022-12-20 12:00 | 2022-12-14 12:00
|  | A0902 | DDL | 原型 | 于森 | 100% | 完成 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 12:00 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-13 12:00
|  |  |  | 编码 | 于森 | 75% | 完成 | 2022-12-13 12:00 | 2022-12-14 12:00 | 2022-12-13 12:00 | 2022-12-14 12:00
|  |  |  | 测试 | 于森 | 75% | 进行中 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-20 12:00 | 2022-12-16 12:00