## 日程进度表
模块编号 | 模块名 | 子模块编号 | 子模块名 | 任务 | 担当人 | 完成百分比 | 项目状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
D01 | 基本信息 | D0101 | 查看信息 | 原型 | 李忠和 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 李忠和 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 李忠和 | 0% | 未开始
|  | D0102 | 修改密码 | 原型 | 李忠和 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 李忠和 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 李忠和 | 0% | 未开始
D02 | 课程管理 | D0201 | 查看课程 | 原型 | 刘昕俣 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 刘昕俣 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 刘昕俣 | 0% | 未开始
|  | D0202 | 预约课程 | 原型 | 石晋卓 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 石晋卓 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 石晋卓 | 0% | 未开始
D03 | 签到管理 | D0301 | 进行签到 | 原型 | 刘思言 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 刘思言 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 刘思言 | 0% | 未开始
D04 | 上课记录 | D0401 | 查看上课记录 | 原型 | 陈雪 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 陈雪 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 陈雪 | 0% | 未开始
D05 | 技术辅导 | D0501 | 提出问题 | 原型 | 高轩 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 高轩 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 高轩 | 0% | 未开始
|  | D0502 | 查看问题回复 | 原型 | 高轩 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 高轩 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 高轩 | 0% | 未开始
D06 | 教练评价 | D0601 | 进行评价 | 原型 | 董爱慧 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 董爱慧 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 董爱慧 | 0% | 未开始
D07 | 查看消费记录 | D0701 | 充值记录 | 原型 | 刘昕俣 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 刘昕俣 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 刘昕俣 | 0% | 未开始
|  | D0702 | 消费记录 | 原型 | 刘昕俣 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 刘昕俣 | 0% | 未开始 | 2022-12-13 09:30
|  |  |  | 测试 | 刘昕俣 | 0% | 未开始
|  | D0703 | 查看余额 | 原型 | 刘昕俣 | 100% | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 12:00
|  |  |  | 编码 | 刘昕俣 | 0% | 未开始 | 2022-12-16 16:30
|  |  |  | 测试 | 刘昕俣 | 0% | 未开始