## 日程进度表
模块编号 | 模块名 | 子模块编号 | 子模块名 | 任务 | 担当人 | 完成百分比 | 项目状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
B01 | 基本信息 | B0101 | 查看基本信息 | 原型 | 辛建迪 | 100 | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00
|  |  |  | 编码 | 辛建迪 |  | 未开始
|  |  |  | 测试 | 辛建迪 |  | 未开始
B02 | 课程管理 | B0201 | 查看课程信息 | 原型 | 姜昭仪 | 100 | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00
|  |  |  | 编码 | 姜昭仪 |  | 未开始
|  |  |  | 测试 | 姜昭仪 |  | 未开始
|  | B0202 | 查看学员签到 | 原型 | 姜昭仪 |  | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00
|  |  |  | 编码 | 姜昭仪 |  | 未开始
|  |  |  | 测试 | 姜昭仪 |  | 未开始
B03 | 签到 | B0301 | 签到 | 原型 | 刘咲 | 100 | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00
|  |  |  | 编码 | 刘咲 |  | 未开始
|  |  |  | 测试 | 刘咲 |  | 未开始
B04 | 上课记录查询 | B0401 | 上课记录查询 | 原型 | 郑娜 | 100 | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00
|  |  |  | 编码 | 郑娜 |  | 未开始
|  |  |  | 测试 | 郑娜 |  | 未开始
B05 | 专项指导 | B0501 | 学员问题 | 原型 | 杨铠瑞 | 100 | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00
|  |  |  | 编码 | 杨铠瑞 |  | 未开始
|  |  |  | 测试 | 杨铠瑞 |  | 未开始
|  | B0502 | 问题回复 | 原型 | 杨铠瑞 | 100 | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00
|  |  |  | 编码 | 杨铠瑞 |  | 未开始
|  |  |  | 测试 | 杨铠瑞 |  | 未开始
B06 | 注销 | B0601 | 注销 | 原型 | 郑娜 | 100 | 完成 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00 | 2022-12-12 10:30 | 2022-12-12 17:00
|  |  |  | 编码 | 郑娜 |  | 未开始
|  |  |  | 测试 | 郑娜 |  | 未开始